ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по методическому сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся в 2022 г.

Кинельский образовательный округ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемый результат | Ответственные  |
| Назначение ответственного методиста за направление | декабрь 2022 г. | Назначены методисты, курирующие данное направление работы | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Корректировка (разработка) дорожных карт ОО по повышению качества образовательных результатов» | январь 2022 г. |  | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Организация участия в установочном семинаре / вебинаре для ОО с НОР | 16.02.2022 г. | 100% образовательных организаций с НОР, приняли участие в вебинаре | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Организация и проведение выездного «методического аудита" деятельности школ с НОР | январь-май | Посещение образовательных организаций, включенных в проект, составлены аналитические отчеты | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Организация участия в вебинарах проекта «500+» от ФИОКО | Февраль –декабрь 2022 | 100 % кураторов и школ принимают участие в вебинарах | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Рабочие совещания с управленческими командами школ с НОР  | январь-май | Управленческие команды школ с НОР принимают участие в рабочих совещаниях | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Организация и контроль за работой в информационнойсистеме мониторингаэлектронных дорожных карт(далее – ИС МЭДК)  | в течение реализации проекта «500+» | 100% образовательных организаций и кураторов, включенных в проект разработали и разместили концептуальные документы | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и математике в 3, 5 и 6 классах | Январь-февраль | Аналитическая справка по итогам мониторингов | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Анализ программ по каждому рисковому профилю, определенному образовательной организацией, включенной в проект | до 01.04.2022 | У 100% образовательных организаций, включенных в проект, планы соответствуют концептуальным документам  | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Участие педагогов школ с НОР, в том числе участников проекта 500+ в курсах повышения квалификации  | В соответствии с планом курсовой подготовки в рамках государственного задания | Педагоги направлены на участие в курсовой подготовке | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов: "Формирование положительной учебной мотивации учащихся", "Формирующее оценивание как инструмент эффективного преподавания учителя" | Март, апрель 2022 | 100 % школ с НОР приняли участие в обучающих семинарах | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Мониторинг реализации мероприятий планов образовательных организациях, включенных в проект, по реализации проекта 500+  | 05.09.2022 | Отчет по результатам мониторинга  | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Анализ эффективности принятых управленческими командами мер по переходу ОО в режим эффективности. | Июнь 2022 | Аналитическая справка по результатам анализа | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |
| Размещение информации о реализации дорожной карты по методическому сопровождению общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся | В течение 2022 года | На сайте Ресурсного центра размещена информация об итогах реализации дорожной карты | ГБУ ДПО «Кинельский РЦ» |