# Среднесрочная программа развития

# ГБОУ ООШ

# с. Покровка

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | Среднесрочная программа развития ГБОУ ООШ с. Покровка на 2021 год |
| **Цель и задачи программы** | *Цель:*Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста (смешанного состава учащихся, с разным уровнем владения русским языком) путем создания единого информационного пространства, реализации индивидуальных образовательных траекторий.*Задачи:*1. Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;
2. Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ;
3. Создание единого информационного пространства школы;
4. Снижение языковых барьеров, повышение читательской грамотности;
5. Повышение уровня педагогической компетентности родителей;
6. Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
7. Снижение рисков школьной неуспешности.
 |
| **Целевые индикаторы и показатели программы** | Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещениях школы.Использование оборудования ближайших центров «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности; освещение использования на официальном сайте школы и в районной прессе.Своевременное направление на ПМПК обучающихся. Доступность раздела сайта «Психолого-педагогическая помощь», размещенные в разделе консультации логопеда, психолога.Увеличение количества публикаций в районной газете«Междуречье»; количество информационных заметок на официальном сайте школы.Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». Разработка программы родительского всеобуча.Охват родителей анкетированием.Количество учителей, прошедших курсы повышения |

|  |  |
| --- | --- |
|  | квалификации соответствующего направления. Количество обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, охваченное дополнительными занятиями.Количество проведенных конференций/ количество охваченных обучающихся.Количество проведенных школьных олимпиад по предметам/количество принявших участие.Количество онлайн-олимпиад и конкурсов/Количество принявших участие/Количество призовых мест.Количество взаимопосещенных уроков.Количество учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительными занятиями/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений.Количество реализуемых программ/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебных достижений.Количество родителей, принявших участие во всеобуче. |
| **Методы сбора и обработки информации** | Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинги, опросы, оценка качества образования. |
| **Сроки и этапы реализации программы** | 1. Проектирование март-апрель 2021 года
2. Основной этап май – октябрь 2021 года
3. Итоговый ноябрь - декабрь 2021 года
 |
| **Основные мероприятия или проекты****программы/перечень подпрограмм** | В рамках реализации Среднесрочной программы развития реализуются следующие подпрограммы:* Программа повышения уровня учебной мотивации обучающихся ГБОУ ООШ с. Покровка;
* Программа повышения уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс ГБОУ ООШ с. Покровка;
* Программа преодоления языковых и культурных барьеров в ГБОУ ООШ с. Покровка;
* Программа снижения рисков учебной неуспешности обучающихся ГБОУ ООШ с. Покровка;
* Программа совершенствования материально- технической базы ГБОУ ООШ с. Покровка;
* Программа поддержки обучающихся с ОВЗ в ГБОУ ООШ с. Покровка.
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации программы** | 1. Повышение качества образования в школе в 2021-2022 учебном году.
2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).
3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного процесса.
4. Преодоление рисков учебной неуспешности обучающихся.
5. Рост образовательных и творческих достижений обучающихся.
6. Повышение эффективности использования современных образовательных технологий в образовательной

деятельности, в том числе информационно- коммуникационных.1. Создание в глазах всех субъектов образовательной деятельности имиджа школы, подтвержденного

результатами социологических исследований. |
| **Исполнители** | Коллектив школы.Совет родителей (законных представителей). Обучающиеся. |
| **Порядок управления реализацией программы** | Руководителем программы является директор ГБОУ ООШ с. Покровка, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию,совершенствование механизма реализации программы. |

**Основное содержание**

# Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения

**Целью программы** является создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально- экономического контекста (смешанного состава учащихся, с разным уровнем владения русским языком) путем создания единого информационного

пространства, реализации индивидуальных образовательных траекторий. Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

* 1. Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;
	2. Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ;
	3. Создание единого информационного пространства школы;
	4. Снижение языковых барьеров, повышение читательской грамотности;
	5. Повышение уровня педагогической компетентности родителей;
	6. Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
	7. Снижение рисков школьной неуспешности.

# Сроки и этапы реализации программы

1. Проектирование: март-апрель 2021 года.
2. Основной этап – реализация мероприятий программы: май – октябрь 2021 года.
3. Подведение итогов, анализ, внесение при необходимости корректив в Концепцию развития школы: ноябрь - декабрь 2021 года.

# До конца 2021 года школой будут решены следующие задачи:

* Улучшение материально-технической базы школы, создание образовательной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям;
* Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающимися с ОВЗ;
* Создание единого информационного пространства школы;
* Повышение уровня педагогической компетентности родителей.

# Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения Программы:

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели реализации** | **Значение** |
| Обеспечение доступа к высокоскоростному интернету во всех учебных помещенияхшколы. | Наличие доступа к широкополосному Интернету в каждом учебном помещениишколы – до 50 МБИТ/с. |
| Использование оборудования ближайших центров «Точка Роста» в урочной и внеурочной деятельности; освещение использования на официальномсайте школы и в районной прессе. | Количество посещений центров – в соответствии с учебным планом; Количество освещенных мероприятий ипроектов – более 8. |
| Своевременное направление на ПМПКобучающихся. | Количество отражается в документациипедагога-психолога. |
| Количество консультаций. | Количество отражается в документации |

|  |  |
| --- | --- |
|  | педагога-психолога. |
| Доступный раздел сайта, размещенные вразделе консультации логопеда, психолога. | Количество размещенных материалов/ количество. |
| Количество учителей, прошедших курсыповышения квалификации соответствующего направления. | 100% |
| Количество обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, охваченноедополнительными занятиями. | 100% |
| Количество проведенных конференций/количество охваченных обучающихся. | 12/100% |
| Количество проведенных школьных олимпиадпо предметам/количество принявших участие. | 12 / 90% |
| Количество онлайн-олимпиад и конкурсов/Количество принявшихучастие/Количество призовых мест. | Более 5 / 60% /20% |
| Количество взаимопосещенных уроков. | 20 |
| Количество учащихся с учебными рисками, охваченных дополнительнымизанятиями/количество учащихся с индивидуальным прогрессом учебныхдостижений. | 100%/90% |
| Количество реализуемых программ/количество учащихся синдивидуальным прогрессом учебныхдостижений. | 100% от количества детей с рисками неуспешности /95% |
| Увеличение количества публикаций в районной газете «Междуречье»/ количество информационных заметок на официальномсайте школы. | 8 / 30 |
| Создание на сайте школы раздела «Нашиуспехи». | Наличие, наполненность информацией. |
| Разработка программы родительскоговсеобуча. | 1 |
| Охват родителей анкетированием. | более 90% |
| Количество родителей, принявших участие вовсеобуче. | более 90%. |

1. **Мероприятия Среднесрочной программы и направления,**

# обеспечивающие реализацию ее задач

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление в соответствии****с риском** | **Задача** | **Мероприятие** | **Сроки реализац ии** | **Показатели реализации** | **Ответстве нные** | **Участники** |
| Низкий уровень оснащения школы. | Улучшение материально- технической базы школы, создание образователь нойинфраструкт уры, соответствую щей современнымтребованиям. | Обеспечение доступа квысокоскоростн ому интернету во всех учебных помещениях школы. | До 1 сентября 2021 года. | Наличие доступа кширокополосн ому Интернету в каждомучебном помещении школы. | Директор;Заместитель директора. |  |
| Низкий уровень оснащения школы. | Улучшение материально- технической базы школы, создание образователь нойинфраструкт уры, соответствую щей современнымтребованиям. | Оснащение школыоборудованием для изучения естественнонауч ных дисциплин в полном объеме. | До 1 сентября 2021 года. | Взаимодействие с 1 сентября с центром «Точка Роста»  | Директор;Заместитель директора. | Учителя естественно- научного цикла. |
|  |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ. | Раннее выявлениеобучающихс я с ОВЗ, своевременн ое направлениена ПМПК. | Организация взаимодействия с ДОУ | До конца реализации программы. | Своевременное направление на ПМПКобучающихся. | Педагог- психолог. | Педагог- психолог, учителя начальных классов, классные руководители. |
| Высокая доляобучающихся с ОВЗ. | Своевременн оеинформирова | Организацияиндивидуальных консультаций | До концареализации программы. | Количество консультаций. | Педагог- психолог. | Педагог-психолог, учителя |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ние родителей (законных представител ей) детей с ОВЗ одоступной психолого- педагогической помощи. | педагога- психолога, учителей начальных классов для родителей. |  |  |  | начальных классов, классные руководители. |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ. | Своевременн оеинформирова ние родителей (законных представител ей) детей с ОВЗ одоступной психолого- педагогической помощи. | Создание на сайте школы раздела «В помощь обучающимся с ОВЗ и их родителям». | До 15 мая2021 года. | Доступный раздел сайта, размещенные в разделе консультации логопеда, психолога,других специалистов. | Ответственн ый заведение сайта  | Педагог- психолог, учителя начальных классов, классные руководители. |
| Высокая доля обучающихся с ОВЗ. | Обеспечение кадрового потенциала работы с обучающими ся с ОВЗ. | Продолжение повышения квалификации учителями предметниками в направлении инклюзии и работы с ОВЗ. | До 1 сентября 2021 года. | Количество учителей, прошедших курсы повышения квалификации соответствующ его направления -100%. | Замдиректора по УВР | Учителя школы. |
|  |
| Низкое качество преодоленияязыковых и культурных барьеров. | Снижение языковых барьеров, повышениечитательской грамотности. | Дополнительны е занятия по преодолениюязыковых барьеров собучающимися, для которых русский язык не являетсяродным или языкомповседневногообщения. | Май, сентябрь- декабрь 2021 года. | Количество обучающихся, нуждающихся в преодолении языковыхбарьеров, охваченноедополнительн ыми занятиями– 100%. | Заместитель директораПо УВР | Учителя русского языка илитературы. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкое качество преодоленияязыковых и культурных барьеров. | Повышение читательской грамотности. | Проведение читательских конференций. | В течение срока реализации программы. | Количество проведенных конференций/ количество охваченныхобучающихся. | Руководител ь ШМО | Учителя русского языка илитературы. |
|  |
| Низкая учебная мотивация обучающихся. | Реализация индивидуаль ных образователь ных потребностей обучающихся. | Разработка индивидуальных образовательны х траекторий обучающихся. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Количество учащихся с индивидуально й образовательно й траекторией. | Заместитель директора, руководител ь ШМО. | Заместитель директора, руководитель ШМО,учителя- предметники. |
| Низкая учебная мотивация обучающихся. | Реализация индивидуаль ных образователь ных потребностей обучающихс я.Повышение мотивации при изучении отдельныхпредметов. | Организация внутришкольны х олимпиад по предметам. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Количество проведенных олимпиад/коли чествопринявших участие. | Руководител ь ШМО. | Учителя- предметники. |
| Низкая учебная мотивация обучающихся. | Реализация индивидуаль ных образователь ных потребностей обучающихс я.Повышение мотивации при изучении отдельныхпредметов. | Организация участия обучающихся в онлайн- олимпиадах по предметам. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Количество мероприятий/К оличество принявших участие/Колич ество призовых мест. | Руководител ь ШМО | Учителя- предметники. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкая учебная мотивация обучающихся. | Повышение уровня мотивации учителей, обменопытом. | Взаимопосещен ие уроков учителями разныхпредметов. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Количество взаимопосеще нных уроков. | Руководител ь ШМО | Учителя- предметники. |
|  |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Повышение читательской грамотности. | Проведение читательских конференций. | В течение срока реализации программы. | Количество проведенных конференций/ количество охваченныхобучающихся. | Руководител ь ШМО | Учителя русского языка илитературы. |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Снижение рисков учебнойнеуспешност и. | Индивидуальная работа учителей с обучающимися согласнографику индивидуальных занятий. | В течение срока реализации программы. | Количество учащихся с учебными рисками, охваченныхдополнительн ымизанятиями/кол ичество учащихся с индивидуальн ым прогрессом учебныхдостижений. | Руководител ь ШМО | Учителя- предметники. |
| Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. | Преодоление затруднений в учебе. | Разработка и реализация индивидуальных программснижения учебной неуспешности. | Апрель-май 2021 г.; до конца срока реализации программы. | Количество реализуемых программ/коли чество учащихся с индивидуальн ым прогрессом учебныхдостижений. | Заместитель директора  | Учителя- предметники, педагог- психолог. |
|  |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Создание единогоинформацио нного пространства школы. | Информировани е родителей о проводимых в школемероприятиях посредством официального сайта школы, районной прессы. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Увеличение количества публикаций в районной газете«Междуречье», количество информационн ых заметок наофициальном | Заместитель директора. | Классные руководители, педагог- организатор. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сайте школы. |  |  |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Создание единогоинформацио нного пространства школы. | Актуализация содержания раздела официального сайта школы, в котором освещаются результаты участия в олимпиадах,конкурсах. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Создание на сайте школы раздела «Наши успехи». | Ответственный за сайт | Классные руководители, педагог- организатор, обучающиеся. |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Повышение уровняпедагогическ ой компетентно сти родителей. | Анкетирование родителей для выявления наиболее актуальных вопросов; составление программывсеобуча. | До 30апреля 2021 г. | Охват родителей анкетирование м более 90%. | Заместитель директора  |  |
| Низкий уровень вовлеченности родителей. | Повышение уровняпедагогическ ой компетентно стиродителей. | Проведение занятий родительского всеобуча согласно программы. | 30 мая 2021 г., далее до конца 2021 г. | Количество родителей, принявших участие во всеобуче,более 90%. | Заместитель директора  | Классные руководители, педагог- психолог, учителя- предметники. |

# Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор ГБОУ ООШ с. Покровка, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.